## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS JOSÉ F. DA SILVA (CERRO NEGRO) | SINAPI - 11/2021 - Santa Catarina | 24,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.862,37 | 100,00% 1.862,37
2 | DRENAGEM | 100,00% 32.196,81 | 50,00% 16.098,41 | 50,00% 16.098,41
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 116.021,91 |  | 50,00% 58.010,96 | 50,00% 58.010,96
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PINTURA | 100,00% 363,40 |  |  | 100,00% 363,40
Porcentagem |  |  | 11,94% | 49,26% | 38,8%
Custo |  |  | 17.960,78 | 74.109,36 | 58.374,36
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,94% | 61,2% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 17.960,77 | 92.070,13 | 150.444,49
_______________________________________________________________ WILLIAN F. BRANCO ENGENHEIRO CIVIL