## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Cópia de: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES PARA USO SOCIAL COM ÁREA DE 47,92m2 3 | SINAPI - 11/2021 - Santa Catarina | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | CANTEIRO OBRAS | 100,00% 45.901,73 | 20,00% 9.180,35 | 20,00% 9.180,35 | 20,00% 9.180,35 | 20,00% 9.180,35 | 20,00% 9.180,35
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 13.263,07 | 20,00% 2.652,61 | 20,00% 2.652,61 | 20,00% 2.652,61 | 20,00% 2.652,61 | 20,00% 2.652,61
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 202.331,98 | 20,00% 40.466,40 | 20,00% 40.466,40 | 20,00% 40.466,40 | 20,00% 40.466,40 | 20,00% 40.466,40
4 | ALVENARIA | 100,00% 255.750,55 |  | 20,00% 51.150,11 | 20,00% 51.150,11 | 20,00% 51.150,11 | 20,00% 51.150,11 | 20,00% 51.150,11
5 | ESTRUTURA DE COBERTURA | 100,00% 175.830,01 |  |  |  | 15,00% 26.374,50 | 15,00% 26.374,50 | 30,00% 52.749,00 | 10,00% 17.583,00 | 30,00% 52.749,00
6 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 112.693,17 |  | 20,00% 22.538,63 | 20,00% 22.538,63 | 20,00% 22.538,63 | 20,00% 22.538,63 | 20,00% 22.538,63
7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 100,00% 143.811,60 |  |  |  | 20,00% 28.762,32 | 20,00% 28.762,32 | 20,00% 28.762,32 | 20,00% 28.762,32 | 20,00% 28.762,32
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 78.289,35 |  |  | 20,00% 15.657,87 | 20,00% 15.657,87 | 20,00% 15.657,87 | 20,00% 15.657,87 | 20,00% 15.657,87
9 | ESQUADRIAS | 100,00% 88.236,73 |  |  |  | 15,00% 13.235,51 | 20,00% 17.647,35 | 15,00% 13.235,51 | 25,00% 22.059,18 | 25,00% 22.059,18
10 | LIMPEZA GERAL | 100,00% 6.289,50 | [6 empty] | 50,00% 3.144,75 | 50,00% 3.144,75
11 | barras apoio PNE | 100,00% 3.085,74 | [7 empty] | 100,00% 3.085,74
Porcentagem |  |  | 4,65% | 11,19% | 12,59% | 18,66% | 19,05% | 16,36% | 7,75% | 9,76%
Custo |  |  | 52.299,36 | 125.988,10 | 141.645,97 | 210.018,30 | 214.430,14 | 184.093,45 | 87.207,12 | 109.801,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,65% | 15,84% | 28,43% | 47,09% | 66,14% | 82,5% | 90,24% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 52.299,35 | 178.287,45 | 319.933,42 | 529.951,72 | 744.381,86 | 928.475,31 | 1.015.682,43 | 1.125.483,43
_______________________________________________________________ WILIAN F. BRANCO ENG. CIVIL