## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CASA COLONIAL CERRO NEGRO | SINAPI - 04/2022 - Santa Catarina | 27,78% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 14.166,26 | 100,00% 14.166,26
2 | FUNDAÇÕES E SUPRA ESTRUTURA | 100,00% 47.935,85 | 25,00% 11.983,96 | 25,00% 11.983,96 | 50,00% 23.967,93
3 | ALVENARIA | 100,00% 22.958,61 |  | 50,00% 11.479,31 | 50,00% 11.479,31
4 | COBERTURA | 100,00% 60.082,65 |  |  | 50,00% 30.041,33 | 50,00% 30.041,33
5 | REVESTIMENTOS | 100,00% 30.311,28 |  |  | 50,00% 15.155,64 | 50,00% 15.155,64
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 18.233,35 |  |  |  | 100,00% 18.233,35
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 6.882,70 |  |  |  | 100,00% 6.882,70
8 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | 100,00% 13.037,45 |  | 50,00% 6.518,73 | 50,00% 6.518,73
9 | INSTALAÇÕES ESGOTO | 100,00% 753,89 |  | 50,00% 376,95 | 50,00% 376,95
10 | PINTURA | 100,00% 11.533,32 |  |  |  | 100,00% 11.533,32
11 | PISO CONTRA-PISO | 100,00% 2.343,55 |  | 50,00% 1.171,78 | 50,00% 1.171,78
13 | CALÇADA PEIVER E DRENAGEM | 100,00% 28.217,06 |  |  | 50,00% 14.108,53 | 50,00% 14.108,53
14 | FLOREIRAS | 100,00% 5.535,00 |  |  | 50,00% 2.767,50 | 50,00% 2.767,50
15 | RESERVATÓRIO DE PEIXE | 100,00% 6.673,31 |  |  | 100,00% 6.673,31
16 | ASSENTO LINEAR EM ALVENARIA | 100,00% 6.510,15 |  |  | 100,00% 6.510,15
17 | BANCADA GRANITO/SOLEIRA JANELAS | 100,00% 2.777,98 |  |  | 100,00% 2.777,98
18 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 194,33 |  |  |  | 100,00% 194,33
Porcentagem |  |  | 9,4% | 11,34% | 43,7% | 35,56%
Custo |  |  | 26.150,22 | 31.530,71 | 121.549,11 | 98.916,70
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,4% | 20,74% | 64,44% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 26.150,22 | 57.680,93 | 179.230,04 | 278.146,74
_______________________________________________________________ GILMAR PEREIRA DA SILVA ARQUITETO E URBANISTA - CAU SC 186686-9
_______________________________________________________________ ADENILSON CONRADO PREFEITO MUNICIPAL