## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE CRECHE JÚLIA VARELA | SINAPI - 04/2022 - Santa Catarina | 27,3% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 16.192,59 | 25,00% 4.048,15 | 25,00% 4.048,15 | 50,00% 8.096,30
2 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 551,28 |  |  | 100,00% 551,28
Porcentagem |  |  | 24,18% | 24,18% | 51,65%
Custo |  |  | 4.048,15 | 4.048,15 | 8.647,58
Porcentagem Acumulado |  |  | 24,18% | 48,35% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 4.048,14 | 8.096,29 | 16.743,87
_______________________________________________________________ GILMAR PEREIRA DA SILVA ARQUITETO- CAU SC A 186686-9
_______________________________________________________________ ADENILSON CONRADO PREFEITO MUNICIPAL