## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE NÚCLEO ESCOLAR CONSTÂNCIO | SINAPI - 04/2022 - Santa Catarina | 27,3% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 37.175,40 | 25,00% 9.293,85 | 25,00% 9.293,85 | 50,00% 18.587,70
2 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 551,28 |  |  | 100,00% 551,28
Porcentagem |  |  | 24,63% | 24,63% | 50,73%
Custo |  |  | 9.293,85 | 9.293,85 | 19.138,98
Porcentagem Acumulado |  |  | 24,63% | 49,27% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 9.293,85 | 18.587,70 | 37.726,68
_______________________________________________________________ GILMAR PEREIRA DA SILVA ARQUITETO- CAU SC A 186686-9
_______________________________________________________________ ADENILSON CONRADO PREFEITO MUNICIPAL