## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE NÚCLEO ESCOLAR JOÃO RODRIGUES | SINAPI - 04/2022 - Santa Catarina | 27,3% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 28.338,52 | 25,00% 7.084,63 | 25,00% 7.084,63 | 50,00% 14.169,26
2 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 551,28 |  |  | 100,00% 551,28
Porcentagem |  |  | 24,52% | 24,52% | 50,95%
Custo |  |  | 7.084,63 | 7.084,63 | 14.720,54
Porcentagem Acumulado |  |  | 24,52% | 49,05% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 7.084,63 | 14.169,26 | 28.889,80
_______________________________________________________________ GILMAR PEREIRA DA SILVA ARQUITETO- CAU SC A 186686-9
_______________________________________________________________ ADENILSON CONRADO PREFEITO MUNICIPAL