## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ACESSIBILIDADE NUCLEO ESCOLAR ORIVAL | SINAPI - 04/2022 - Santa Catarina | 27,3% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | NÚCLEO ESCOLAR ORIVAL DE OLIVEIRA BRANCO | 100,00% 6.445,16 | 25,00% 1.611,29 | 25,00% 1.611,29 | 50,00% 3.222,58
2 | PAVIMENTAÇÃO E ATERRO ÁREA CIRCULAÇÃO | 100,00% 8.363,14 |  | 50,00% 4.181,57 | 50,00% 4.181,57
3 | TRANSPORTE DE MATERIAL _ INTERIOR | 100,00% 1.642,50 | 100,00% 1.642,50
4 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 12.392,95 |  |  | 100,00% 12.392,95
5 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 551,28 |  |  | 100,00% 551,28
Porcentagem |  |  | 11,07% | 19,71% | 69,22%
Custo |  |  | 3.253,79 | 5.792,86 | 20.348,38
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,07% | 30,78% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 3.253,79 | 9.046,65 | 29.395,03
_______________________________________________________________ GILMAR PEREIRA DA SILVA ARQUITETO- CAU SC A 186686-9
_______________________________________________________________ ADENILSON CONRADO PREFEITO MUNICIPAL