## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE NÚCLEO PEDRO AUTA CARDOSO | SINAPI - 04/2022 - Santa Catarina | 27,3% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 12.894,22 | 25,00% 3.223,56 | 25,00% 3.223,56 | 50,00% 6.447,11
2 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 551,28 |  |  | 100,00% 551,28
Porcentagem |  |  | 23,97% | 23,97% | 52,05%
Custo |  |  | 3.223,56 | 3.223,56 | 6.998,39
Porcentagem Acumulado |  |  | 23,97% | 47,95% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 3.223,55 | 6.447,11 | 13.445,50
_______________________________________________________________ GILMAR PEREIRA DA SILVA ARQUITETO- CAU SC A 186686-9
_______________________________________________________________ ADENILSON CONRADO PREFEITO MUNICIPAL