## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADES CRECHE TREM DA ALEGRIA | SINAPI - 04/2022 - Santa Catarina | 27,3% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 24.625,67 | 25,00% 6.156,42 | 25,00% 6.156,42 | 50,00% 12.312,84
2 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 551,28 |  |  | 100,00% 551,28
Porcentagem |  |  | 24,45% | 24,45% | 51,09%
Custo |  |  | 6.156,42 | 6.156,42 | 12.864,12
Porcentagem Acumulado |  |  | 24,45% | 48,91% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 6.156,41 | 12.312,83 | 25.176,95
_______________________________________________________________ GILMAR PEREIRA DA SILVA ARQUITETO- CAU SC A 186686-9
_______________________________________________________________ ADENILSON CONRADO PREFEITO MUNICIPAL