## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE NÚCLEO ESCOLAR CONSTÂNCIO | SINAPI - 04/2022 - Santa Catarina |  | 27,3% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 37175.4 | 98.54%
1.1 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 141.75 | 150.1 | 191.07 | 27084.17 | 71.79%
1.2 |  | COTAÇÃO | MAPA TATTIL METÁLICO COM PEDESTAL | UN | 1 | 650.3 | 827.83 | 827.83 | 2.194%
1.3 | 40170 | DEINFRA | Serviço: 40170 Placa de Ident. de Pvto em Braile 10 x 10 Al. | UN | 17 | 40 | 50.92 | 865.64 | 2.295%
1.4 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 309.29 | 393.72 | 6693.24 | 17.74%
1.5 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 18.5 | 71.47 | 90.98 | 1683.13 | 4.461%
1.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1 | 16.81 | 21.39 | 21.39 | 0.0567%
2 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 551.28 | 1.461%
2.1 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 18.05 | 22.97 | 551.28 | 1.461%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 29637.1
[5 empty] | Total do BDI |  | 8089.58
[5 empty] | Total Geral |  | 37726.68
_______________________________________________________________ GILMAR PEREIRA DA SILVA ARQUITETO- CAU SC A 186686-9
_______________________________________________________________ ADENILSON CONRADO PREFEITO MUNICIPAL